|  | PATVIRTINTAS Direktoriaus pavaduotojos pedagoginiam ir psichologiniam darbui, einančios direktoriaus pareigas 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. (1.3)V-49 | PROJEKTAS os pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus |
| --- | --- | --- |

SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

| ŠMM tikslai, uždaviniai, priemonės | SPPC priemonės |  |  |  | Siektini rezultatai (kriterijai) |  |  | Atsiskaitymas |  | Atsakingi ir vykdytojai |  |  |  | Partneriai |  |  | Lėšos tūkst. Eurų |  | # Laikas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ŠMM PROGRAMOS KODAS IR PAVADINIMAS Atsakingas vykdytojas – pareigos, vardas pavardė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ŠMM programos tikslo kodas ir pavadinimas. ŠMM programos uždavinio kodas ir pavadinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kodas. Pavadinimas) | (Numeris. Pavadinimas) |  |  |  | (Iš ko spręsti, kad iš esmės įvykdyta) |  |  | (ŠMM darbuotojas(i)) |  | (Įstaigos darbuotojas(i)) |  |  |  | (Kitos įstaigos ar jų darbuotojai, darbo grupės) |  |  | (Iš ŠMM, Iš kitur) |  | # (Kada bus rezultatas) |  |  |  |
| # 11.01. Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Suformuoti profesionalią mokytojų bendruomenę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Sudaryti galimybes mokytojams nuolat tobulėti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1.3.1. Užtikrinti pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos vertinimo sistemos įgyvendinimą |  |  |  | 1.1.3.1.1. Dalyvauti rengiant Mokytojo ir pagalbos mokytojui specialisto veiklos vertinimo nuostatų projektą |  | Dalyvauta rengiant projektą | E. Nausėdienė T. Aidukienė |  |  |  | I. Čižienė |  |  |  | NMVA, UPC |  |  |  |  | IV ketv. |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3.1.2.Dalyvauti rengiant Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų naują redakciją. |  | Dalyvauta rengiant projektą | S. Sabaliauskienė T. Aidukienė E. Nausėdienė A. Razmantienė |  |  |  | I. Čižienė |  |  |  | NMVA, UPC |  |  |  |  | IV ketv. |  |  |
| 2.1. Sustiprinti mokytojų bendruomenių savarankiškumą ir atskaitomybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1.2. Organizuoti pretendentų į švietimo įstaigų vadovus, direktorių ir mokytojų kompetencijų ir praktinės veiklos vertinimą |  |  |  | 2.1.2.1. Įvertinti 60 psichologų ir pagalbos specialistų |  | Įvertinti psichologai ir pagalbos specialistai | A. Razmantienė E. Nausėdienė S. Sabaliauskienė T. Aidukienė |  |  |  | I. Čižienė |  |  |  |  |  |  |  |  | I-IV ketv. |  |  |
| # 3. Įtraukti vaikus mokytis ir išskleisti individualius gebėjimus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1. Išplėtoti įtraukaus švietimo aplinkos įvairovę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. 4. Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas |  |  | 3.1.6.4. 1. Parengtas projekto finansavimo sąlygų aprašas; parengtas investicinis projektas; pasirašyta ir pradėta finansavimo ir administravimo sutartis |  |  | Parengta ir pateikta paraiška, ir pasirašyta ir pradėta įgyvendinti projekto finansavimo ir administravimo sutartis. | R.Labinienė |  |  |  |  | I.Čižienė I.Nekrošienė |  |  |  | 0 ES lėšos |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
| # 3.2. Paskatinti mokyklas bendrųjų kompetencijų ir santykių gerinimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. Įgyvendinti patyčių, žalingų polinkių ir kitas prevencijos bei pagalbos vaikams programas |  |  | 3.2.4.1. Parengti Smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje rekomendacijas |  |  | Parengtas teisės akto projektas | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė S. Kemerienė K.Ignatavičienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # I ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.4.2. Dalyvauti atnaujinat vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros bei prevencinės veiklos mokyklose stebėsenos rodiklius (ŠVIS) |  |  | Atnaujinti ŠVIS rodikliai | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | S. Bieliūnė K. Ignatavičienė S. Valantiejienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # I ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.4.3. Dalyvauti rengiant naujos redakcijos Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo projektą |  |  | Parengtas teisės akto projektas | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I. Čižienė S. Bieliūnė S. Kemerienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # II ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.4.4. Organizuoti 10 metodinių konsultacijų savivaldybėms dėl Smurto prevencijos mokyklose rekomendacijų praktinio taikymo |  |  | Savivaldybių ir atsakingų savivaldybių institucijų, švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių mokyklų atstovai informuoti apie Smurto prevencijos mokyklose rekomendacijų praktinius taikymo aspektus | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | S.Kemerienė R.Auškelis S.Bieliūnė K.Ignatavičienė R.Mazūrienė J.Misiūnaitė R.Šiautkulis S.Valantiejienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # II ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.4.5. Organizuoti nacionalinio tyrimo smurto ir patyčių mokyklose tema atlikimo darbus |  |  | Atliktas tyrimas, parengta ataskaita | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė S.Kemerienė K.Ignatavičienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # II-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.4.6. Parengti rekomendacijas dėl prevencinių programų kriterijų |  |  | Parengtos rekomendacijos | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | S. Valantiejienė R. Auškelis K. Ignatavičienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # II ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.4.7. Organizuoti mokymus ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų administracijų, vaiko gerovės komisijų atstovams, švietimo pagalbos specialistams dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir pagalbos vaikams teikimo. |  |  | Organizuota 15 seminarų, kuriuose apmokyta 400 mokyklų vaiko gerovės komisijų atstovų apie smurto artimoje aplinkoje atpažinimą ir pagalbos nuo smurto nukentėjusiems vaikams teikimą | G. Šeibokienė A. Dilytė |  |  |  |  | S. Kemerienė V. Stupurienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # III-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.4.8. Atlikti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų apklausą apie Švietimo įstatymo pataisų dėl smurto prevencijos įgyvendinimą |  |  | Atlikta apklausa, parengta ataskaita | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | K. Ignatavičienė S. Valantiejienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # III ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.4.9. Parengti projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ papildomo finansavimo prašymą |  |  | Parengtas prašymas dėl papildomo finansavimo | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I. Čižienė K.Ignatavičienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # III-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.4.10. Dalyvavimas Erasmus KA3 projekto „Learning2be“, skirto socialinių, emocinių ir sveikatos kompetencijų ugdymui ir vertinimui, veiklose. |  |  | Dalyvauta projekto partnerių susitikimuose, teiktos pastabos ir siūlymai rengiant socialinių, emocinių ir sveikatos kompetencijų vertinimo įrankius | I.Raudienė |  |  |  |  | J. Misiūnaitė |  |  | LVJC, UPC, Socialinio emocinio ugdymo institutas |  |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
| 3.2.7.1. Įgyvendinti ES projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ veiklas |  |  | 3.2.7.1.1 Vykdyti programą „Zipio draugai“ |  |  | Parengti 215 ir pradėti rengti 120 pedagogų dirbti pagal progamą. Programoje dalyvaujančius vaikus ir jų tėvus aprūpinti programos informacine medžiaga | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė |  |  | VšĮ „Vaiko labui“ | ES lėšos 450 tūkst. |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.7.1.2 Vykdyti programą „Obuolio draugai“ |  |  | Parengti 170 ir pradėti rengti 110 mokytojų dirbti pagal progamą. Programoje dalyvaujančius mokinius ir jų tėvus aprūpinti programos informacine medžiaga | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė |  |  | VšĮ „Vaiko labui“ |  |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.7.1.3 Vykdyti programą „Antras žingsnis“ |  |  | Parengti 190 mokytojų dirbti pagal progamą, aprūpinti mokytojus programos metodine medžiaga | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė |  |  | VšĮ „Paramos vaikams centras“ |  |  |  |  |  | # III-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.7.1.4 Vykdyti programą „Paauglystės kryžkelės“ |  |  | Parengti 200 mokytojų dirbti pagal programą | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė |  |  | VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“ |  |  |  |  |  | # III-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.7.1.5 Vykdyti Olweus patyčių prevencijos programą |  |  | Pradėti diegti programą 65 mokyklose, tęsti programos diegimą 138 mokyklose, organizuoti 9 instruktorių susitikimus, 3 supervizijų mokymų grupes, vykdyti auditą 24 mokyklose | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė A.Buzarevič S.Kemerienė R.Mazūrienė ir 39 instruktoriai |  |  |  |  |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.7.1.6 Vykdyti programą „Gyvai“ |  |  | Pradėti rengti dirbti pagal programą 100 mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, aprūpinti juos metodine medžiaga | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė |  |  | Asociacija „Mentor Lietuva“ |  |  |  |  |  | # IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.7.1.7 Vykdyti programą Mentorystė |  |  | Organizuoti socialinių įgūdžių ugdymo grupę 10 mokinių | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė |  |  | Asociacija „Mentor Lietuva“ |  |  |  |  |  | # III-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.7.1.8 Vykdyti programą „Sniego gniūžtė“ |  |  | Organizuoti 8 stovyklas mokiniams | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.7.1.9 Vykdyti programą „Savu keliu “ |  |  | Atnaujinti programos metodinę medžiagą (parengti 1modulį), pradėti vykdyti programą 17 mokyklų, tęsti programos įgyvendinimą 4 mokyklose | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė S.Valantiejienė R.Auškelis L.Bulotaitė I.Bankauskienė R.Saveljeva U.Sirtautaitė |  |  |  |  |  |  |  |  | # III-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.7.1.10 Vykdyti programą VEIK |  |  | Parengti 26 programos vadovus, aprūpinti juos metodine medžiaga | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė |  |  | VšĮ „Šeimos santykių institutas“ |  |  |  |  |  | # III-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.7.1.11 Vykdyti programą „Taiki mokykla“ |  |  | Pradėti programos įgyvendinimą 5 mokyklose | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.7.1.12 Vykdyti programą „Saugok ir gerbk mane“ |  |  | Pradėti programos įgyvendinimą 7 mokyklose | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.7.1.13 Vykdyti programą „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ |  |  | Pradėti programos įgyvendinimą 5 mokyklose | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.7.1.14 Vykdyti programą STEP |  |  | Pradėti rengti 10 programos vadovų, pravesti 8 tėvų grupes pagal programą | G. Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  |  | I.Čižienė K.Ignatavičienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # IV ketv. |  |
| 3.2.8.1. Gabių ir talentingų mokslui vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo sistemos tobulinimas |  |  | 3.2.8.1.1. Parengti vaikų akademinių gebėjimų atpažinimo ir vertinimo instrumentą ir metodinę medžiagą |  |  | Rengiamas instrumentas ir metodinė medžiaga | M. Skakauskienė G. Šeibokienė |  |  |  |  | I. Čižienė I. Nekrošienė |  |  | LMNŠC |  |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.8.1.2. Atlikti tyrimą mokyklose partnerėse ir atlikti duomenų bazės analizę, parengti instrumentą, organizuoti mokymus, ekspertų kvalifikacijos tobulinimo renginius |  |  | Atliktas tyrimas, parengta duomenų bazė | M. Skakauskienė G. Šeibokienė |  |  |  |  | I. Čižienė I. Nekrošienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.8.1.3. Parengti lietuvių kalbos, matematikos ir gamtamokslių dalykų specialiųjų modulių projektą gabiems vaikams |  |  | Parengti lietuvių kalbos, matematikos ir gamtamokslių dalykų specialiųjų modulių projektai gabiems vaikams | M. Skakauskienė G. Šeibokienė |  |  |  |  | I. Čižienė I. Nekrošienė A. Šimelionienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.8.1.4.Organizuoti mokytojų ir ekspertų kvalifikacijos tobulinimo seminarus ir mokymus |  |  | Organizuoti seminarai | M. Skakauskienė G. Šeibokienė |  |  |  |  | I. Čižienė I. Nekrošienė A. Šimelionienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.2.8.1.5. Sudaryti ir pradėti pilotinio specialiųjų modulių išbandymo schemą mokyklose partnerėse, bendradarbiaujant su projekto ekspertais |  |  | Sudaryta schema, vykdomas pilotinis specialiųjų modulių išbandymas | M. Skakauskienė G. Šeibokienė |  |  |  |  | I. Čižienė I. Nekrošienė A. Šimelionienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
| 3.2.8.2. Priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį pasitraukimą iš švietimo sistemos ir didinti anksti ją palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas |  |  | 3.2.8.2.2. Atlikti savivaldybių administracijų švietimo padalinių apklausą apie Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (NEMIS) funkcionavimą |  |  | Atlikta apklausa ir parengta ataskaita | G. Šeibokienė A.Dilytė |  |  |  |  | I. Čižienė K.Ignatavičienė R.Auškelis |  |  |  |  |  |  |  |  | # II-IV ketv. |  |
| # 3.3. Sustiprinti įtraukiojo ugdymo plėtrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. Mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų kvalifikacijos dirbti su įvairiomis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių grupėmis tobulinimas |  |  | 3.3.1.1.1. „Pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų ir vaiko gerovės komisijų narių kvalifikacijos tobulinimas“ |  |  | Dalyvauta rengiant projekto finansavimo sąlygų aprašą. | G. Šeibokienė, T. Aidukienė |  |  |  |  | I.Čižienė A. Buzarevič |  |  |  |  |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.1.1.2. Organizuoti mokymus pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų psichologams apie vaiko brandumo mokyklai įvertinimą, naudojantis atnaujinta metodika lietuvių, rusų ir lenkų kalba kalbančių vaikų brandumo vertinimui |  |  | Organizuoti 3 seminarai (6 ak. val.) psichologams, apmokyta 50 psichologų | L.Jankauskienė |  |  |  |  | V. Gudauskienė V. Stupurienė |  |  | VU |  |  |  |  |  | # I-II ketv. |  |
| 3.3.7. Įgyvendinti pirminės narkomanijos prevencijos priemones |  |  | 3.3.7.1. Vykdyti teisinių žinių konkursą ,,Temidė“ ir organizuoti teisinių žinių olimpiadą |  |  | Dalyvauta „Temidės“ ir Nacionalinės 2017 m. teisinių žinių olimpiados dalyvių vertinimo komisijoje, teiktos pastabos dėl konkurso nuostatų, apdovanoti konkurso nugalėtojai | A.Šimaitis |  |  |  |  | I. Čižienė S. Valantiejienė |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  | # II ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.7.2. Organizuoti mokymus (10 seminarų) mokyklų bendruomenėms kaip įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą, skirtą mokinių tėvams |  |  | 250 socialinių pedagogų ir mokytojų apmokyti dirbti su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa | A.Šimaitis |  |  |  |  | I. Čižienė S. Valantiejienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # III-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.7.3.Įgyvendinti Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą |  |  | Suteikta 100 konsultacijų bendrojo ugdymo mokykloms dėl programos diegimo | A.Šimaitis |  |  |  |  | R. Auškelis |  |  |  |  |  |  |  |  | # II-IV ketv. |  |
|  |  |  |  |  |  | Parengta informacinė medžiaga mokykloms apie programos įgyvendinimą atskirų amžiaus tarpsnių mokinių grupėse | - Šimaitis |  |  |  |  | R. Auškelis |  |  |  |  |  |  |  |  | # IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.7.4. Dalyvauti tarptautiniame ESPAD tyrime |  |  | Dalyvauta koordinatorių susitikime, parengtas ESPAD tyrimo (2019 m.) klausimyno projektas | A.Šimaitis |  |  |  |  | I.Čižienė S. Valantiejienė |  |  | KU |  |  |  |  |  | # IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.7.5. Parengti metodinę informacinę medžiagą mokytojams dirbti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityje |  |  | Parengta 1 metodinė informacinė priemonė klasių vadovams | A. Šimaitis |  |  |  |  | I. Čižienė R. Auškelis S. Valantiejienė |  |  | NTAKD |  |  |  |  |  | # IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.7.6. Organizuoti mokymus PPT ir profesinių mokyklų švietimo pagalbos specialistams apie tai, kaip įgyvendinti ankstyvosios intervencijos programą „Ankstyvosios intervencijos vadovas“ |  |  | 50 švietimo pagalbos specialistų apmokyti dirbti pagal „Ankstyvosios intervencijos vadovą“. Atlikta ankstesniais metais apmokytų socialinių pedagogų apklausa apie programos įgyvendinimą | A. Šimaitis |  |  |  |  | S. Valantiejienė R. Auškelis |  |  | NTAKD |  |  |  |  |  | # II-III ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.7.7. Dalyvauti pildant JT Narkotikų ir nusikalstamumo biuro metinį klausimyną ARQ 2012. Užpildyti 2-os klausimyno dalies „Comprehensive approach to drug demand and supply reduction" 4-8 klausimai (anglų kalba) |  |  | Užpildyta ataskaita | A.Šimaitis |  |  |  |  | S. Valantiejienė |  |  | NTAKD |  |  |  |  |  | # I ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.7.8. Dalyvauti Jungtinių tautų Narkotikų kontrolės ir nusikaltimų prevencijos biuro (United Nations Office on Drugs and Crime request) ekspertinėje veikloje rengiamiems Tarptautiniams prevencinės veiklos standartams |  |  | Teikti pasiūlymai ir rekomendacijos |  |  |  |  |  | I. Čižienė S. Valantiejienė |  |  | NTAKD |  |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
| 3.3.8. Kurti įtraukiojo ugdymo sistemą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams |  |  | 3.3.8.1. Švietimo įstaigų darbuotojams parengti rekomendacijas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtarus smurtą artimoje aplinkoje |  |  | Parengtas teisės akto projektas | G. Šeibokienė A. Dilytė |  |  |  |  | S. Kemerienė V. Stupurienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # II ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.8.2.Parengti visos dienos mokyklos koncepcijos, veiklos organizavimo ir finansavimo modelį |  |  | Parengtas modelis | G. Šeibokienė D. Vaišnorienė R. Labinienė A. Dilytė |  |  |  |  | I. Čižienė E. Norvaišienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # III ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.8.3. Dalyvauti visos dienos mokyklos koncepcijos, veiklos organizavimo ir finansavimo modelio viešinime |  |  | Organizuoti viešinimo susitikimai | G. Šeibokienė D. Vaišnorienė R. Labinienė A. Dilytė |  |  |  |  | I. Čižienė E.Norvaišienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # IVketv. |  |
|  |  |  | 3.3.8.4. Atlikti tyrimą dėl visos dienos mokyklos koncepcijos projekto parengimo |  |  | Atliktas tyrimas | G. Šeibokienė D. Vaišnorienė R. Labinienė A. Dilytė |  |  |  |  | I. Čižienė E.Norvaišienė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.8.5. Parengti kvalifikacijos tobulinimo programą socialiniams pedagogams tarpininkavimo (meditacijos) srityje |  |  | Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa | G. Šeibokienė A. Dilytė |  |  |  |  | S. Kemerienė S.Valantiejienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # III-IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.8.6. Parengti vykdytojų kvalifikacijos tobulinimo programas socialiniams pedagogams tarpininkavimo (meditacijos) srityje |  |  | Parengtos programos ir parengta 20 lektorių, galinčių dirbti pagal programas | G. Šeibokienė A. Dilytė |  |  |  |  | S. Valantiejienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.8.7. Dalyvauti kuriant ir diegiant praktikoje kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai teikimo veiksmų seką |  |  | Dalyvauta kuriant kompleksinės pagalbos teikimo veiksmus | G. Šeibokienė D. Vaišnorienė R. Labinienė A. Dilytė |  |  |  |  | I. Čižienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # III ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.8.8. Parengti tvarkos aprašą, rodiklių projektą ir metodines rekomendacijas dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos rodiklių naudojimo ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros plano rengimo savivaldybėje |  |  | Parengtas tvarkos aprašas, rodiklių projektas ir metodinės rekomendacijos | G. Šeibokienė D. Vaišnorienė |  |  |  |  | E.Norvaišienė L.Palačionienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # IV ketv |  |
|  |  |  | 3.3.8.9. Organizuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, mokymus |  |  | Organizuoti mokymai | G. Šeibokienė D. Vaišnorienė |  |  |  |  | E.Norvaišienė L.Palačionienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # IV ketv |  |
|  |  |  | 3.3.8.10. Organizuoti PPT /švietimo pagalbos tarnybų specialistų komandų ( atvejų analizės) mokymus bei mokymus konsultavimo kompetencijoms stiprinti |  |  | Organizuoti mokymai | G. Šeibokienė D. Vaišnorienė |  |  |  |  | E.Norvaišienė D.Žičkienė L.Grikainienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # IV ketv. |  |
|  |  |  | 3.3.8.11. Organizuoti viešąsias konsultacijas dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veiklos |  |  | Įvykdytos 5 viešosios konsultacijos Lietuvos regionuose | G. Šeibokienė D. Vaišnorienė |  |  |  |  | E.Norvaišienė R.Liubinavičienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # IV ketv. |  |
| # 3.4. Integruoti formalųjį ir neformalųjį švietimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. Padidinti neformaliojo vaikų švietimo įvairovę ir prieinamumą (ES 2014-2020 m.) |  |  | 3.4.2.1. Didinti neformaliojo vaikų švietimo (tarp jų ir vaikų vasaros edukacinių) programų įvairovę ir prieinamumą, prevencinių ir sveikatą stiprinančių programų įgyvendinimą mokyklose, siekiant mažinti iškritusių iš švietimo sistemos mokinių skaičių |  |  | ????????? | T. Pūtys A. Birėtienė E. Bugailiškienė A. Šimaitis L. Čeledinienė |  |  |  |  | I. Čižienė |  |  |  |  |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
| # 11.02. Švietimo ir mokslo administravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Užtikrinti veiksmingą švietimo valdymą nacionaliniu lygmeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.2. Organizuoti strateginį planavimą, atsiskaitymą ir kitų ŠMM funkcijų vykdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.2.11. Organizuoti pavaldžius centrus reformos tikslams pasiekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.5. Užtikrinti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro veiklą |  | 1.2.11.5.1. Parinkti vaikų socializacijos centrus (pagal ŠMM ministro nustatytus kriterijus), nuo 2017-09-01 teikti išvadas savivaldybių administracijų direktoriams |  |  |  | Užtikrintas tolygus ir optimalus vaikų skaičius vaikų socializacijos centruose. Nuo 2017-09-01 teiktos išvados savivaldybių administracijos direktoriams dėl vidutinės priežiūros skyrimo |  |  | P. Navickas |  |  |  | I. Čižienė R. Šiautkulis |  |  |  |  |  |  |  | I-IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.2. Kartą per mėnesį teikti informaciją ŠMM apie vaikų skaičių vaikų socializacijos centruose. Informaciją skelbti SPPC interneto svetainėje |  |  |  | Kas mėnesį atnaujinta informacija apie vaikų skaičių ir laisvas vietas vaikų socializacijos centruose |  |  | R. Klepačienė P. Navickas |  |  |  | R.Šiautkulis |  |  |  |  |  |  |  | I-IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.3. Nuolat kaupti ir analizuoti informaciją apie savavališkai pasišalinusius iš vaikų socializacijos centrų vaikus ir jų sugrąžinimą, pasišalinimo priežastis ir priemones, kurių imamasi vaikams sugrįžus |  |  |  | Renkama informacija, teiktos ataskaitos |  |  | R. Klepačienė P. Navickas |  |  |  | R. Šiautkulis |  |  |  |  |  |  |  | I-IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.4. Nuolat analizuoti vaikų socializacijos centrų teikiamą informaciją savivaldybių administracijų direktoriams dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonių pratęsimo |  |  |  | Nuolat analizuojama informacija |  |  | R. Klepačienė P. Navickas |  |  |  | S. Bieliūnė R. Šiautkulis |  |  |  |  |  |  |  | I-IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.5.Dalyvauti pertvarkant ir steigiant naujo tipo vaikų socializacijos centrus |  |  |  | Pagal poreikį dalyvauta darbo grupėse, pasitarimuose, konsultacijose |  |  | G.Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  | I. Čižienė S. Bieliūnė R. Šiautkulis |  |  |  |  |  |  |  | I-IV ketv |  |
|  |  | 1.2.11.5.6.Parengti Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo projektą |  |  |  | Parengtas aprašo projektas |  |  | G.Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  | I.Čižienė S.Bieliūnė S.Kemerienė |  |  |  |  |  |  |  | # II ketv. |  |
|  |  | - Parengti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų projektą |  |  |  | Parengtas projektas |  |  | G.Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  | I.Čižienė S.Bieliūnė |  |  |  |  |  |  |  | # II ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.8.Parengti Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo projektą |  |  |  | Parengtas projektas |  |  | P. Navickas |  |  |  | I.Čižienė R.Šiautkulis S. Bieliūnė |  |  |  |  |  |  |  | # III ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.9.Organizuoti vaikų socializacijos centrų pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams profesinių santykių konsultavimą (supervizijas) |  |  |  | Organizuota po 6 komandines supervizijas 5 vaikų socializacijos centrams, 3 grupinės supervizijos Equip programos vykdytojams |  |  | G.Šeibokienė L. Čeledinienė |  |  |  | S.Bieliūnė R. Šiautkulis |  |  |  |  |  |  |  | # II-IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.10.Teikti metodinę konsultacinę paramą vaikų socializacijos centrų, savivaldybių administracijų Vaiko gerovės komisijų atstovams |  |  |  | Organizuotos metodinės dienos vaikų socializacijos centrų auklėtojams dėl individualaus vaiko vidutinės priežiūros priemonės plano, savivaldybių administracijų VGK nariams, dalyvauta konferencijose, savivaldybių (Marijampolės, Vilniaus miesto, Mažeikių rajono) organizuojamuose renginiuose mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, nuolat teiktos konsultacijos dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų |  |  | G.Šeibokienė L. Čeledinienė P. Navickas |  |  |  | S. Bieliūnė R. Šiautkulis |  |  |  |  |  |  |  | # I-IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.11.Dalyvauti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos organizuojamo apygardų probacijos tarnybų priežiūroje esančių nepilnamečių resocializacijai ir/ar teisės pažeidimų prevencijai skirtų geriausių projektų konkurso vertinimo komisijoje |  |  |  | Dalyvauta geriausių projektų konkurso vertinimo komisijoje |  |  | L. Čeledinienė |  |  |  | S.Bieliūnė |  |  |  |  |  |  |  | # I-II ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.12. Organizuoti psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui bei pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijų darbą |  |  |  | Organizuoti 4 psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui bei 2 pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijų posėdžiai |  |  | A. Razmantienė T. Aidukienė |  |  |  | I. Čižienė V. Gudauskienė R. Kišonienė R. Juškuvienė |  |  |  |  |  |  |  | I-IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.13. Teikti konsultacijas specialiųjų mokymo priemonių rengėjams ir leidėjams |  |  |  | Teiktos metodinės konsultacijos |  |  |  |  |  |  | I.Čižienė E. Norvaišienė |  |  |  |  |  |  |  | I-IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.14. Teikti metodines konsultacijas PPT specialistams |  |  |  | Teiktos metodinės konsultacijos |  |  |  |  |  |  | R. Kišonienė E. Norvaišienė |  |  |  |  |  |  |  | I-IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.15. Organizuoti metodines dienas PPT specialistų komandoms |  |  |  | Organizuotos 2 metodinės dienos |  |  |  |  |  |  | E.Norvaišienė L.Palačionienė R.Juškuvienė A.Luneckienė S.Valantiejienė |  |  |  |  |  |  |  | IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.16. Organizuoti PPT vadovų pasitarimą |  |  |  | Organizuotas pasitarimas |  |  |  |  |  |  | I. Čižienė R. Kišonienė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.11.5.17. Nagrinėti ginčytinus vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo, brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas atvejus |  |  |  | Pagal poreikį nagrinėti ginčytini vaiko įvertinimo atvejai, teiktos konsultacijos bei rekomendacijos tėvams |  |  |  |  |  |  | I.Čižienė R. Kišonienė V. Gudauskienė V. Stupurienė A. Šimelionienė E.Norvaišienė D.Žičkienė |  |  |  |  |  |  |  | I-IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.18. Teikti informaciją apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą Lietuvoje |  |  |  | Rinkta informacija apie mokinius, turinčius elgesio ir/ar emocijų sutrikimų dėl jų patekimo į Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Žeimenos skyrių |  |  | # G.Šeibokienė |  |  |  | # R.Kišonienė # L.Palačionienė |  |  |  |  |  |  |  | # I-III ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.19. Teikti metodines konsultacijas mokyklų švietimo pagalbos specialistams, pedagogams, tėvams asmens pedagoginio psichologinio vertinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais |  |  |  | Nuolat teiktos konsultacijos |  |  |  |  |  |  | E.Norvaišienė L. Palačionienė |  |  |  |  |  |  |  | I-IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.20. Plėsti elektroninį specialiųjų mokymo priemonių katalogą |  |  |  | Elektroninis katalogas papildytas specialiųjų mokymo priemonių aprašais |  |  | D.Vaišnortienė |  |  |  | E. Norvaišienė R.Liubinavičienė I.Stankuvienė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.11.5.21.Organizuoti specialiųjų mokymo priemonių ir pritaikytų vadovėlių turinio ekspertinį vertinimą |  |  |  | Įvertintas specialiųjų mokymo priemonių tinkamumas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymui |  |  | D.Vaišnorienė |  |  |  | E. Norvaišienė R.Liubinavičienė I.Stankuvienė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.11.5.22. Parengti SPPC kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą |  |  |  | Parengtas tvarkos aprašas |  |  |  |  |  |  | R.Kišonienė A.Luneckienė |  |  |  |  |  |  |  | III-IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.23.Surinkti informaciją iš savivaldybių dėl koordinuotai teikiamos pagalbos savivaldybėje ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės |  |  |  | Surinkta, susisteminta informacija ir pateikta ŠMM |  |  | G.Šeibokienė D.Vaišnorienė |  |  |  | L.Palačionienė |  |  |  |  |  |  |  | III ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.24. Dalyvauti ŠMM organizuotos darbo grupės veikloje, atliekant bendrojo ugdymo mokyklose ir specialiosiose (lavinamosiose) klasėse besimokančių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusių raidos, elgesio ir/ar emocijų, ir/arba intelekto sutrikimų ugdymosi prieinamumo ir kokybės analizę |  |  |  | Dalyvauta patikrose |  |  | A. Meškys |  |  |  | # R. Kišonienė E.Norvaišienė |  |  |  |  |  |  |  | II-III ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.25. Dalyvauti Europos Komisijos šalių narių atstovų darbo grupės posėdyje bei forume |  |  |  | Dalyvauta Europos Komisijos šalių narių atstovų forume Briuselyje dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo ir skaitytas pranešimas apie mokyklų kaitą Lietuvoje inkliuzinio švietimo aspektu |  |  | G.Šeibokienė |  |  |  | L.Palačionienė |  | E.Čaplikienė |  |  |  |  |  | II ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.26. Dalyvauti Erasmus + KA2 Strateginių partnerysčių programos tarptautiniame projekte Nr. 2016-1 CZ01- KA-023958 ,,Strengthening thinking and Learning skills“ („Mąstymo ir mokymosi įgūdžių stiprinimas“) |  |  |  | Dalyvauta projekto veiklose |  |  | M. Skakauskienė |  |  |  | I.Čižienė A. Šimelionienė |  |  |  |  |  |  |  | I-IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.27. Vykdyti LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo stebėseną |  |  |  | Parengtas įstatymo stebėsenos planas, suderintas su ŠMM |  |  | G.Šeibokienė L.Čeledinienė |  |  |  | - Čižienė R.Šiautkulis S. Kemerienė |  |  |  |  |  |  |  | IV ketv. |  |
|  |  | 1.2.11.5.28. Talkinti ŠMM sprendžiant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo ir vykdymo aktualius klausimus |  |  |  | Pagal poreikį atliktas dokumentų dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros skyrimo vertinimas ir teiktos išvados |  |  | R. Klepačienė P. Navickas |  |  |  | I. Čižienė, R. Šiautkulis S. Bieliūnė |  |  |  |  |  |  |  | I-IV ketv. |  |

____________________________